РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 г. № 217 ст. Казанская

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Казанского сельского

поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» на 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 262 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения ««Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» на 2022 год согласно приложения 1.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

от 27.11.2021 №217

ПЛАН

реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C:\Users\user\Downloads\_3264kazankaplan_realizacii_yenergiya_kazanskaya.doc#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – Казанское сельское поселение на 2019-2030 годы» |  |  |  | 2830,5 | - | - | 2830,5 | - |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Казанского сельского поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В Никитин |  | январь-декабрь | 2830,5 | 0,0 | - | 2830,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Реализация комплексных проектов благоустройства муниципального образования – Казанское сельское поселение | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | формирования единого облика муниципального образования | январь-декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | формирования единого облика муниципального образования | январь- декабрь | 808,0 | - | - | 808,0 |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2  Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Казанского сельского поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | формирования единого облика муниципального образования | январь- декабрь | - | - | - | - |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1  Строительство и ремонт благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | формирования единого облика муниципального образования | январь- декабрь | 2022,5 | - | - | 2022,5 |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2  Строительство и ремонт благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Улучшение содержания и развития объектов | январь-декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.3. 1 | Основное мероприятие 3.1. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. | январь-декабрь | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - | 2830,5 | - | - | 2830,5 | - |