# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.02.2022 г                           №  9                              ст.Казанская

О проведении неотложных противопа-

водковых мероприятий на территории

Казанского сельского поселения

В  целях  уменьшения    риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий,    снижения возможного ущерба , обеспечения безопасности населения в период половодья на территории  Казанского сельского   поселения   в 2022 году, постановляю:

1.Создать комиссию по борьбе с весенним паводком в 2022 году

в составе:

-   Самолаева Л.А. – Глава Администрации

Казанского сельского поселения, председатель комиссии

- Никитин А.В.- зав.сектором по ЖКХ и благоустройству Администрации Казанского  сельского поселения,

заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

-    Журавлева М.Н.- инспектор по ЖКХ и благоустройству

- Топольсков А.В..-директор Верхнедонского ПУЖКХ

- Дрынкин Г.А.-начальник Казанского цеха Вешенского УЭС(по согласованию)

- Теймуров Л.А.- председатель Верхнедонского Райпо (по согласованию)

- Исаков О.И-участковый  уполномоченный отдела полиции

(по  согласованию)

- Карташов В.Н.- директор ООО «Поповское»

- Курючкин А.С..– директор ООО «Мутилинское»

- Синельников В.А. – директор ООО «Новая деревня»

-    Кочуев С.С.-гл.врач МУЗ «ЦРБ» (по согласованию)

-    Агафонов Ю.И.- директор ООО «Казанское АТП» (по

согласованию)

-    Галушкина А.С.-директор Верхнедонской гимназии (по

согласованию)

-   Горшенин С.И.- филиал  «Донэнерго» (по

согласованию)

-  Горбачев А.А.- руководитель Филиал ОАО Ростовэнерго

Северные электрические сети Верхнедонского РЭС. (по

согласованию)

2. План мероприятий по борьбе с весенним паводком и расчет

сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС    (при наводнении )

утвердить /приложения №1, №2 /.

3. Утвердить состав  эвакуационной комиссии (приложение

№ 3).

4. Утвердить список объектов, содержащих запасы имущест-

ва (медицинское, продовольственные запасы, материальные средства)

(приложение №4).

5. При угрозе подтопления населенных пунктов организовать

круглосуточное дежурство.

6. В целях организации разведки зон подтопления , определе-

ния их размеров и принятия первоочередных мер направить: в хутор

Рубеженский , х.Поповка– Карташова В.Н., в х.Пухляковский –

Синельникова В.А., в  х.Кукуевский – Курючкина А.С.,

в  ст.Казанскую по ул. Советская, Банковская, Дзержинского- Никитин А.В.

7. Руководителям ООО, директору ПУЖКХ, руково-

дителю электросетей  привести  в готовность силы и средства для лик-

видации паводка в соответствии с Планом мероприятий  Администра-

ции Казанского сельского поселения по предупреждению и ликвидации

ситуаций   природного и техногенного характера.

8. При необходимости подготовить помещения  Верхнедонс-

кой гимназии, сельских клубов и ДК для приема эвакуированного насе-

ления.

9. Для проведения эвакуации всем руководителям ООО,

выделить по две транспортные единицы, а директору ООО «Казанс-

кое АТП» -3 автобуса.

10.Участковому  уполномоченному отдела полиции     ИсаковуО.И, рекомендовать организовать мероприятия по усилению охраны личной   собственности граждан   и   общественного  порядка  при  проведении  эвакуации   и безопасности движения.

11. Заведующим фельдшерскими пунктами  организовать

мед.обслуживание  в зоне подтопления и обеспечение медикаментами.

12. Эвакуацию населения и домашних животных   провести

из зон подтопления в другие хутора, к родственникам и знакомым вне

зоны подтопления / резерв в помещениях клубов, ДК/.

13. Доклады о ходе выполнения мероприятий  по    ликвида-

ции последствий паводка предоставлять  в Администрацию Казанского

сельского поселения через каждый час, а в случаях критических ситуа-

ций  немедленно.

14.Постановление  №10 от 03.02.2020 г    считать утратив-

шим силу.

15. Контроль за исполнением    постановления оставляю   за

собой.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения:                                      Л.А.Самолаева

Приложение № 1 к постановлению

№ 9  от  16.02.2022г.

ПЛАН

мероприятий комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности

Казанского сельского поселения по проведению неотложных противопаводковых мер на 2022 год.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный от КЧС и ПБ | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рабочий телефон | мобильный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организовать обследование всех водохозяйственных, дорожных и гидротехнических сооружений, складов удобрений и ядохимикатов, ГСМ, ферм и других построек, которым может угрожать паводок. Принять меры к своевременному опорожнению прудов , которые могут оказать негативное влияние на водный режим в период паводка. | До 1.03.2022г | Специалист по делам ГО и ЧС, руководители сельхоз предприятий | Самолаева Л.А. | 31-4-68 | 89054505264 |
| 2 | Провести очистку водосбросных каналов, подмостковых отверстий, сточных канав. | До наступления половодья | Специалист по делам ГО и ЧС, руководители сельхоз предприятий, Верхнедонское МППУЖКХ | Никитин А.В | 31-4-68 | 89612720949 |
| 3 | Создать запас инструментов, инвентаря, материалов. | До 01.03.2022г | Руководители сельхоз предприятий, Верхнедонское МППУЖКХ | Никитин А.В. | 31-5-75 | 89612720949 |
| 4 | Провести инвентаризацию всех плавсредств, которые могут быть использованы для проведения спасательных работ на воде. | До 20.03.2022г | Руководители сельхоз предприятий, Верхнедонское МППУЖКХ | Никитин А.В. | 31-5-75 | 89612720949 |
| 5 | Рукаводителям сельхоз предприятий назначить приказом дежурные механизмы( трактора, бульдозеры, экскаваторы) по каждому объекту. Готовность к действиям через 30 минут. | До 1.03.2022г | Специалист по делам ГО и ЧС, руководители сельхоз предприятий, Верхнедонское МППУЖКХ | Самолаева Л.А. | 31-4-68 | 89054505264 |
| 6 | Проверить и при необходимости укрепить обваловку вокруг складов ГСМ, минеральных удобрений и ядохимикатов. | До 12.03.2022г | Руководители сельхоз предприятий | Никитин А.В. | 31-5-75 | 89612720949 |
| 7 | Вывезти из зоны затопления корма , рубленый лес, стройматериалы. | До 12.03.2022г | Руководители сельхоз предприятий | Никитин А.В. | 31-5-75 | 89612720949 |
| 8 | Заготовить необходимый запас обеззараживающих средств для проведения работ по очистке водопроводной сети после паводка. | До 02.04.2022г | Верхнедонское МППУЖКХ | Никитин А.В. | 31-5-75 | 89612720949 |
| 9 | Создать запас продуктов питания и предметов первой необходимости в населённых пунктав, транспортное сообщение с которыми может быть затруднено во время весеннего половодья. | До 26.03.2022г | Теймуров Л.А. Верхнедонское РАЙПО | Самолаева Л.А. | 31-4-68 | 89054505264 |
| 10 | Обеспечить безперебойную работу средств связи и оповещения населения. | До 05.03.2022г | Дрынкин Г.А. Отделение Казанского цеха Вёшенского УЭС | Самолаева Л.А. | 31-4-68 | 89054505264 |
| 11 | Проведение информирования населения о прогнозах весеннего половодья. | постоянно | Специалист по делам ГО и ЧС гончаров И.П. | Никитин А.В. | 31-5-75 | 89612720949 |
| 12 | В период весеннего половодья проводить анализ паводковой обстановки. Обеспечить постоянный сбор, обработку и представление информации председателю КЧС и ПБ и областным структурам. | Ежедневно До 08-15час. | Специалист по делам ГО и ЧС | Никитин А.В. | 31-5-75 | 89612720949 |
| 13 | Разработать план эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из зон возможного затопления. Обеспечить ООП и безопасность населения в отселённых территориях и в местах временного размещения эвакуированного населения. | До 12.03.2022г | Специалист по делам ГО и ЧС, руководители сельхоз предприятий, Верхнедонское МППУЖКХ | Самолаева Л.А. | 31-4-68 | 89054505264 |
| 14 | Перевести аварийно-спасательное формирование при Верхнедонском МППУЖКХ в режим повышенной готовности. | В период половодья | Топольсков А.В. директор Верхнедонское МППУЖКХ | Никитин А.В. | 31-5-75 | 89612720949 |
| 15 | Принять меры по очистке от снега и устройству водосбросов на складах и других производственных сооружениях, особенно на землях х.Пухляковского и землях ООО «Мутилинское», х.Поповка, ст.Казанской. | До 01.03.2022г | Руководители сельхоз предприятий, Верхнедонское МППУЖКХ | Самолаева Л.А. | 31-4-68 | 89054505264 |
| 16 | Принять меры по сохранности от повреждения прудов и очистке водосбросов (балка пруда Кривец, балка пруда Мутилинского). | До 01.03.2022г | Руководители сельхоз. предприятий Карташов В.Н. Курючкин А.С. Синельников В.А | Никитин А.В | 31-5-75 | 89612720949 |
| 17 | Обеспечить готовность и укомплектованность для круглосуточной работы по одному автомобилю. | До 01.03.2022г | Руководители сельхоз предприятий, Верхнедонское МППУЖКХ | Никитин А.В | 31-5-75 | 89612720949 |
| 18 | С начала интенсивного таяния снега на угрожающих объектах : пруд Кривец,Мутилинская балка, х.Пухляки, дорога х.Поповка-х.Рубеж, улица Банковская,ул.Советская- в ст.Казанской; установить дежурство. | Март-апрель | Руководители сельхоз предприятий, Верхнедонское МППУЖКХ, Администрация Казанского сельского поселения. | Никитин А.В | 31-5-75 | 89612720949 |
| 19 | Обеспечить своевременное медицинское обследование населения и создать запас медикаментов. | До 01.03.2022г | Глав.врач МУЗ ЦРБ-Кочуев С.С. Сокольникова М.Ю. | Самолаева Л.А. | 31-4-68 | 89054505264 |

Специалист по делам ГО и ЧС

Администрации Казанского сельского поселения								А.В.Никитин

Приложение № 2 к поста-

новлению № 9 от 16.02.

2022г

# Расчет

сил и средств сельского поселения, привлекаемых

для ликвидации ЧС (при наводнении) в 2022 году

| Наименование служб | Количество задействованного личного состава, техники, оборудования, привлекаемых для ликвидации ЧС |
| --- | --- |
| ООО «Новая деревня» | 3 человека трактора МТЗ-80 –1 с телегой, ДТ-75, бульдозер |
| ООО «Мутилинское» | 6-человек трактора МТЗ-80 с телегой-2 МТЗ-82 –погрузчик или КУН |
| ООО «Поповское» | 6-человек трактора МТЗ-82 с телегой-2 ЮМЗ-6-1-погрузчик |
| МП ПУЖКХ | Экскаватор-1, трактор МТЗ-82-1 с телегой, Погрузчик ЗТМ-216-А, 6-человек, УАЗ-фургон-1, обеспечение заправки техники ГСМ |
| Верхнедонскрайгаз | Одна аварийная бригада, 3 чел., автомашин-1. |
| Филиал Донэнерго | Одна аварийная бригада, 3 чел., автомашин-1 |
| Казанский цех Вешенского УЭС | Одна аварийная бригада, 3 чел., автомашин-1 |
| АТП | Автобусов-3, 3-человека. |
| МУЗ ЦРБ, Поповский ФАП, Рубеженский ФАП, Пухляковский ФАП. | Автомашин скорой помощи-1, Медперсонала-5. |
| Роспотребнадзор | Обеспечение санитарного наблюдения и лабораторного контроля, специалистов –1, автомашин-1. |
| ПЧ-47 Верхнедонского района | Пожарные автомашины-2, личного состава-4, спасательные средства и оборудование (лестницы, пилы, лопаты) |
| Верхнедонской РОВД | Личного состава- 5 человек, автомашин-3, радиостанций-3. |
| Метеослужба | Предоставление постоянной информации о сложившихся и предстоящих погодных условиях |
| Служба материально- технического снабжения (Райпо, Верхнедонской МППУЖКХ) | Обеспечение питьевой водой и питанием Автомашин-1, личного состава –3. Автомашина-водовозка |

Приложение № 3 к постановлению

№ 9 от 16.02.2022г

Состав  эвакуационной комиссии

Казанского сельского поселения

- Никитин А.В.- заведующий сектором по благоустройству и

ЖКХ Администрации Казанского сельского поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:

2.  Журавлева М.Н.- инспектор по ЖКХ и благоустройству

3.  Топольсков.В.-директор Верхнедонского ПУЖКХ

- Теймуров Л.А.- председатель Верхнедонского Райпо (по согласованию)

- Агафонов Ю.И.-директор ООО «Казанское АТП»

- Карташов В.Н.- директор ООО «Поповское»

- Курючкин А.С.– директор ООО «Мутилинское»

- Синельников В.А. – директор ООО «Новая деревня»

- Галушкина А.С.-директор Верхнедонской гимназии

10. Сокольникова М.Ю.-заведующая Пухляковским ФАП, Рубеженским ФАП

11.Фолометова Л. П-заведующая  Краснооктябрьским СДК

Приложение № 4 к постановлению

№ 9 от 16.02.2022г

Список объектов, содержащих запасы имущества

(медицинское имущество, продовольственные запасы, материальные средства и горюче - смазачные материалы)

1.МУЗ ЦРБ Верхнедонского района

2.ООО «Новая аптека»

3.Верхнедонское РайПо»

4.Верхнедонское МП ПУЖКХ

5.Верхнедонской АБЗ

6.Верхнедонской районный отдел образования.

7. ИП Шадчнева Любовь Федоровна, заправка.