|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЮЛЛЕТЕНЬОфициальный вестникКазанского сельского поселения  |  |  | | --- | --- | | Официальное периодическое печатное издание  Администрации Казанского сельского поселения  Верхнедонского района Ростовской области | Издается с февраля 2013 года  (№4) 02 марта 2015 года  Выходит 2 раза в месяц  бесплатно | |

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 № 33 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 30.09.2013 № 165 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

27.02.2015 № 33

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»; |  |  |  |  | 382,5 | 382,4 | 382,4 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий, обеспечение деятельности АСФ. Спасение людей при пожарах. чрезвычайных ситуациях и происшествиях. Оповещение населения техническими средствами оповещения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение уровня безопасности населения. Снижение рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. Увеличение количества оповещаемого населения сельского поселения техническими средствами оповещения с 70,0 до 100,0 процентов | Январь 2014 г. | Декабрь 2014 г | 382,5 | 382,4 | 382,4 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение уровня безопасности населения. Снижение рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. Увеличение количества оповещаемого населения сельского поселения техническими средствами оповещения с 70,0 до 100,0 процентов | Х | Декабрь 2014 г | Х | Х | Х |
| 2. | подпрограмма № 2 «Подключение к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Подключение к современной эффективной системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Подключение к Верхнедонской районной системе-112 в полном объеме;  обеспечение системой-112 населения Казанского сельского поселения | Январь 2014 г. | Декабрь 2017 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Подключение к Верхнедонской районной системе-112 в полном объеме;  Обеспечение системой-112 населения Казанского сельского поселения | Х | Декабрь 2017 г | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 № 34 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Обеспечение

общест­венного порядка и про­тиводействие

преступно­сти» за 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 174 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение общест­венного порядка и про­тиводействие

преступно­сти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение общест­венного порядка и про­тиводействие преступно­сти» за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения Л.А.Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

27.02.2015 № 34

Таблица 11

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общест­венного порядка и про­тиводействие преступно­сти»

отчетный период 01 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Казанском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация проведение мониторингов общественного мнения о состоянии коррупции в Казанском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | проведение мониторинга общественного мнения, снижение показателей проявления коррупции в поселении | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие: проведение мониторингов общественного мнения о состоянии коррупции в Казанском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | проведение мониторинга общественного мнения, снижение показателей проявления коррупции в поселении | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: оценка проявления коррупции в Казанском сельском поселении по результатам проведенных мониторингов общественного мнения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | позволит оценить проявления коррупции, сформировать предложения по ее минимизации | Х | Декабрь 2014 г. | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие: обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Казанского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | повысит уровень информированности населения о работе Администрации Казанского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие: опубликование в районной газете «Искра» муниципальных нормативных правовых актов, требующих немедленного опубликования | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | повысит уровень информированности населения о работе Администрации Казанского сельского поселения | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  опубликование муниципальных нормативных правовых актов в средствах массовой информации области о деятельности органа местного самоуправления | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | позволит оценить информационную открытость органа местного самоуправления | Х | Декабрь 2014 г. | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие: создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | предупреждение коррупционных правонарушений | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие: проведение конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик «Чистые руки» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | предупреждение коррупционных правонарушений | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | позволит оценить информационную открытость деятельности органа местного самоуправления | Х | Декабрь 2014 г. | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограм-  ма 2  .«Обеспечение общест­венного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Казанском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: изготовление листовок и плакатов антитеррористической направленности | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | снижение риска совершения тер­рористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Июнь 2014 г | Декабрь 2014 г | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Контрольное событие: результаты снижения риска совершения тер­рористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | снижение риска совершения тер­рористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Х | Декабрь 2014 г. | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограм-  ма 3  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Снижение употребления наркотиков и их незаконному обороту |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие: меры по общей профилактике наркомании, формированию анти-наркотического мировоззрения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Для снижения и профилактики наркомании проводятся беседы с населением на тему : «Нет места наркотикам» | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Контрольное событие: по профилактике наркомании, формированию анти-наркотического мировоззрения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Для снижения и профилактики наркомании проводятся беседы с населением на тему : «Нет места наркотикам» | Х | Декабрь 2014 г. |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: организация работы по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли, а также возможных фактов незаконного культивирования наркотикосодержащих растений | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Осуществляется постоянное уничтожение дикорастущей конопли | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: производится выявление очагов произрастания дикорастущей конопли, а также возможных фактов незаконного культивирования наркотикосодержащих растений | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Осуществляется постоянное уничтожение дикорастущей конопли | Х | Декабрь 2014 г. |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие: организация временной занятости детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Проводятся мероприятия и беседы для детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет находящихся в трудной жизненной ситуации | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: осуществляется  временная занятость детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Проводятся мероприятия и беседы для детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет находящихся в трудной жизненной ситуации | Х | Декабрь 2014 г. |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие: участие в конкурсе агитбригад учреждений культуры по пропаганде здорового образа жизни | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: участие в конкурсе агитбригад учреждений культуры по пропаганде здорового образа жизни | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни | Х | Декабрь 2014 г. |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие: изготовление и распространение печатной продукции антинаркотической направленности (букеты, памятки, листовки и т.д.) | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Для снижения наркотической направленности печатоются (буклеты , листовки, памятки) антинаркотического содержания | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Контрольное событие: по изготовлению и распространению печатной продукции антинаркотической направленности (букеты, памятки, листовки и т.д.) | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю | Для снижения наркотической направленности печатоются (буклеты , листовки, памятки) антинаркотического содержания | Х | Декабрь 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.02.2015г.** **№ 35** **ст. Казанская**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 14.10.2014 № 176 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения Л.А.Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

27.02.2015 № 35

Таблица 11

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 01 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселения | Ведущий специалист  С.И. Агафонов |  |  |  | 7554,7 | 3970,6 | 5158,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования,  поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них,  сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; | Ведущий специалист  С.И. Агафонов | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Февраль 2014 г. | Декабрь 2014 г. | 7554,7 | 3970,6 | 5158,8 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  | Сокращение ДПТ | Х | Декабрь 2014 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в населённых пунктах Казанского сельского поселения» | Ведущий специалист  С.И. Агафонов |  |  |  | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах Казанского сельского поселения. Строительство и реконструкция дорог | Ведущий специалист  С.И. Агафонов | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в поселении | Июль 2014 г. | Декабрь 2014 г | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы |  | Сокращение травматизма | Х | Декабрь 2014 г | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 № 36 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Развитие

культуры и туризма» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 03.090.2013 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 177 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

27.02.2015 № 36

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»

отчетный период 01 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  | 1868,3 | 1868,3 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | Директор МБУК «Поповская СБ» Н.И. Чебакова | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду | Январь 2014 г. | Декабрь 2014 г. | 380,6 | 380,6 | 64,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК  « Краснооктябрьский СДК»  Т.И. Симонова | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | Январь 2014 г. | Декабрь 2014 г | 1487,7 | 1487,7 | 639,4 |
|  | Итого по муниципальной  программе | - | - | - | - | 1868,3 | 1868,3 | 703,6 |

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2015 г. № 37 ст.Казанская

**Об утверждении отчета об исполнении   
плана реализации муниципальной программы   
Казанского сельского поселения   
«Муниципальная политика» за 2014 год.**   
  
 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 172 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Муниципальная политика».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**   
  
 1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год согласно приложению.   
 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.   
  
  
Глава Казанского  
сельского поселения Л.А.Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

27.02.2015 № 37

Таблица 11

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период 01 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Казанском сельском поселении » | - | - |  |  | 203,9 | 203,9 | 203,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие:  организация индивидуального обучения муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  обеспечение доступа муниципальных служащих к услугам в области информационных технологий | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
|  | Контрольное событие подпрограммы:  организация индивидуального обучения муниципальных служащих, обеспечение доступа муниципальных служащих к услугам в области информационных технологий | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Возможность оценки профессиональной компетентности муниципальных служащих | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Официальная публикация нормативно-правовых актов | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Нормативно-правовые акты администрации Казанского сельского поселения публикуются в информационном бюллетене «Официальный вестник Казанского сельского поселения», всего было опубликовано 29документов. | Январь 2014 | Июль 2014 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
|  | Контрольное событие подпрограммы:  проведение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | В рамках программы подготовлено 29 нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы, | Январь 2014 | Июль 2014 | х | х | х |
| 1.4 | Основное мероприятие:  Приобретение основных средств для развития информационно- коммуникационных технологий | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | повышение профессиональных знаний в области информационно-коммуникативных технологий муниципальных служащих Казанского сельского поселения; | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы:  проведение мероприятий по приобретению основных средств для развития информационно- коммуникационных технологий | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Возможность повышение профессиональных знаний в области информационно-коммуникативных технологий муниципальных служащих Казанского сельского поселения; | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | х | х | х |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 № 38 ст.Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Социальная

поддержка граждан» за 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 173 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения Л.А.Самолаева

Приложение

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

27.02.2015 № 38

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период 01 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | повышение уровня благосостояния среди  получателей мер социальной поддержки | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 46,5 | 46,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы:  Социальная поддержка граждан | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | повышение уровня благосостояния среди  получателей мер социальной поддержки | х | Декабрь 2014 г | х | х | х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 № 39 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики Казанского сельского поселения»

за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 03.090.2013 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 178 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения»»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения» за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

27.02.2015 № 39

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения»

отчетный период 01 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения»» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: информационная поддержка политики энергосбережения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  И.П. Гончаров | Повышен уровень подготовки в сфере энергосбережения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  И.П. Гончаров | Сокращено по­требления элек­троэнергии | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: оплата за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  И.П. Гончаров | Бесперебойное снабжение населения электроэнергией | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1042,3 | 1017,6 | 1017,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»» | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения |  | Исполнены цели и задачи муниципальной программы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством о энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбежения. | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  И.П. Гончаров | Обеспечено исполнение целей и задач муниципальной программы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие программы |  | Расходы по оплате за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией | X | 01.07.14 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 № 39 а ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Казанского сельского

поселения и благоустройство территории

поселения» за 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 02.09.2013 № 129 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 179 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории

поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

27.02.2015 № 39 а

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» отчетный

период 01 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» |  |  |  |  | 633,4 | 633,3 | 633,3 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение удовлетво- ренности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 633,4 | 633,3 | 633,3 |
|  | Контрольное событие программы |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного снабжения водой населения сельского поселения |  | Декабрь 2014 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  | 4391,2 | 3403,3 | 3403,3 |
| 2.1. | Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению поселения,  организация благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка; | Январь 2014 г | Декабрь 2014 г | 4391,2 | 3403,3 | 3403,3 |
| 2.6. | Контрольное событие программы |  | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | Х | Декабрь 2014 г | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 5024,6 | 4036,6 | 4036,6 |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИЗДАТЕЛЬ ОФИЦИАЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ:  Администрация Казанского сельского поселения | Отпечатано в Администрации Казанского сельского поселения Верхнедонского района:  346170, ул. Маяковского,25  ст. Казанская  E-mail:kazsp06059@yandex.ru | РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО  Тираж 30 экземпляров |