РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЗАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2018                                            №  78                                         ст. Казанская

О внесении изменений в

постановление от 28.02.2018 г. № 53

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 19.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 3.09.2013 № 146 «Об утверждении Методических

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения» Администрация Казанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2017 год согласно приложению  № 1.

2.     Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Казанского сельского поселения.

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Казанского

сельского поселения	                                                    Л.А. Самолаева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского  поселения

от 18.04.2018  № 78

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» по результатам за 2017 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось выделение средств из областного, районного и местного  бюджета поселения в сумме 5840,5 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 5422,3 тыс.рублей (92,8%)

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на  повышение уровня и качества жизни населения Казанского сельского поселения, формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройства мест общего  пользования территории а  также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам благоустройства поселения;

- проведение субботников по уборке несанкционированных свалок, посадке и поливу зеленых насаждений, уборке лесополос от бурелома и ветролома;

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены

в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» вносились изменения согласно Постановлениий Администрации  Казанского сельского поселения «О внесении изменений в постановление от 14.10.2013 г. № 179» 16.01.2017 г. № 13, от 04.04.2017 № 68, от 06.06.2017 № 137, от 11.07.2017 № 164, от 18.09.2017 № 222, от 20.11.2017 № 295.

Причинами вносимых изменений явились изменение содержания и структуры Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;

Увеличении доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

Благоустройство территории поселения:

содержание места для купания

содержание  и благоустройство памятников

содержание парков и мест  отдыха

мероприятия по озеленению

(содержание зелёных насаждений)

благоустройство и содержание мест захоронения

мероприятия по надлежащему санитарному состоянию (общественные работы)

Оформление права муниципальной собственности, землеустройства и землепользования.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусматривалось 5840,5 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет средств областного бюджета 1400,0 тыс. руб.;

-  за счет средств местного бюджета 4440,5 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составили в целом по Программе 5422,3 тыс. рублей в том числе:

-  за счет средств областного бюджета 1400,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 4022,3 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы на:

- текущий ремонт двух фонтанов в Центральном и Комсомольском парках

- покупку и высадку цветочной рассады в количестве 8000,0 шт.

- санитарную обрезку деревьев (кронирование)

- завоз земли на цветочные клумбы

- установку малых архитектурных форм

- закупку и высадку саженцев древесных пород

- завоз песка на кладбища

- обустройство места для купания и завоз песка

- уборку мусора на кладбищах и снос сухих деревьев

- покраску малых архитектурных форм в парках Казанского сельского поселения

- приобретение и установку детских площадок

- приобретение 2 детских площадок

- приобретение елочных украшений и гирлянд

- приобретение и замену флагов и баннеров

Все денежные средства израсходованы по целевому назначению. Нецелевого использования средств, предусмотренных на реализацию Программы, нет.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы достигнуто повышение удовлетворенности населения Казанского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

Снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

Поддерживаются санитарные  нормы и эстетичный вид  территории поселения.

Улучшилось состояние зелёного фонда  и качество  среды для создания комфортных и безопасных условий проживания  жителей поселения.

Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2017 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Казанского сельского  поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение удовлетво- ренности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | повышение удовлетво- ренности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Организация благоустройства территории поселения | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения; | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения; |  |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | проценты | 85,2 | 0,0 | 0,0 | полномочия переданы муниципальному району |
| 2. | Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 70,0 | 0,0 | 0,0 | полномочия переданы муниципальному району |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Казанского сельского поселения» |
| 1.1 | Мероприятия по озеленению (содержание зелёных насаждений) | га | 604 | 604 | 604 |  |
| 1.2 | Содержание и благоустройство памятников, мемориала. | м2 | 550 | 550 | 550 |  |
| 1.3 | Содержание парков и мест отдыха | м2 | 20000 | 20000 | 20000 |  |
| 1.4 | Содержание места для купания | м2 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 1.5 | Благоустройство и содержание мест захоронений | га | 12,2 | 12,2 | 12,2 |  |
| 1.6 | Мероприятия по надлежащему санитарному состоянию (общественные работы) | га | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.7 | Оформление права муниципальной собственности, землеустройства и землепользования | процентов | 80,0 | 85,0 | 85,0 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Казанского сельского  поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»  за  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» | всего | 5840,5 | 5422,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4340,5 | 3922,3 |
|  |  | областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | всего | 340,0 | 339,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 340,0 | 339,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | всего | 340,0 | 339,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 340,0 | 339,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Казанского сельского поселения» | всего | 5500,5 | 5082,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4000,5 | 3582,5 |
|  |  | областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация благоустройства территории поселения | всего | 5500,5 | 5082,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4000,5 | 3582,5 |
|  |  | областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 |