Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

отчетный период 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | подпрограмма 1.«Сохранение и развитие культуры Казанского сельского поселения» | Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК Симонова Т.И. | В рамках реализации мероприятий, посвященных Году народного творчества     в Ростовской области, в Краснооктябрьском СДК прошел   мастеркласс «Вышивка лентами», Специалисты Краснооктябрьского СДК принимали активное участие в фестивале «Живи, театр восьмое чудо света», посвященном открытию Года театра в России. К Году театра совместно с библиотекой было проведено развлекательное мероприятие «Волшебный мир театра».  Творчество мастеров народной культуры было представлено на выставках «Сударыня Масленица», на фестивале «Живи театр-восьмое чудо света», на областной выставке «Цветочная палитра», районной выставке «Пасхальные мотивы», на межрайонном фестивале «Закруткинская весна».  В июне мастера народной культуры принимали участие в областном фестивале музеев Дона в городе Ростове-на –Дону  По патриотическому воспитанию были проведены :информационно развлекательное мероприятие «Есть такая профессия – Родину защищать», познавательный круиз «Космический рейс», который был посвящен 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина, Творческий коллектив «Наследие» принимал участие в фестивале конкурсе патриотической песни «Память сердца от поколения к поколению» где получил диплом 2 степени. Ко Дню Победы прошли митинг и концерт, провели акцию «Память поколений», направленную на благоустройство мемориала павшим землякам  В течение отчетного периода специалистами Краснооктябрьского СДК велась активная работа по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков. Мы провели ряд мероприятий,   главной целью которых было приобщение детей к физкультуре и спорту. Это игровые программы «Веселые старты», «Путешествие по дорогам здоровья», «Фруктовая вообразилия»; спортивный праздник «Быть здоровым модно!»; игровая программа «Зарядись энергией!». спортивный праздник «Пять колец Олимпиады». Для молодежи прошли вечера отдыха «Татьянин день», Что мужчинам подарить, 8 марта в кафе Анютины глазки др.  Работники культуры Краснооктябрьского СДК принимали участие в районном конкурсе «Сударыня Масленица-2019г», в выставке-ярмарке мастеров народной культуры «Боярыня Масленица»  26 апреля, в день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, культработники посетили на дому семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС |  |  | 1444,4 | 1444,4 | 824,6 | 824,6 | 0 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК | Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК Симонова Т.И. |  | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г | 1444,4 | 1444,4 | 824,6 | 824,6 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - | - | 1444,4 | 1444,4 | 824,6 | 824,6 | 0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

[<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Глава администрации Казанского

сельского поселения Л.А. Самолаева