РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018                                               № 124                                         ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Казанского сельского

поселения и благоустройство территории

поселения» за I полугодие 2018 года

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от  30.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 179 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за I полугодие 2018 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения                                                                   Л.А. Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

11.07.2018  № 124

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» отчетный

период 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» |  |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 3940,1 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение удовлетво- ренности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | Январь 2018 г | Декабрь 2018 г | 6411,6 | 0,0 | 3940,1 |
|  | Контрольное событие программы |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного снабжения водой населения сельского поселения |  | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  | 3693,5 | 1595,4 | 2070,8 |
| 2.1. | Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению поселения, организация благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка; | Январь 2018 г | Декабрь 2018 г | 3693,5 | 1595,4 | 2070,8 |
| 2.6. | Контрольное событие программы |  | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | Х | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 10105,1 | 1595,4 | 6010,9 |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.