Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы» за отчетный период 9 мес. 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  | и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – Казанское сельское поселение на 2019-2030 годы» |  | - | январь 2022г | декабрь 2022г | 2402,8 | 2402,8 | 213,7 | 2189,1 (не наступил срок реализации) |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Казанского сельского поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В Никитин |  | январь 2022г | декабрь 2022г | 2402,8 | 2402,8 | 213,7 | 2189,1 (не наступил срок реализации) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1Реализация комплексных проектов благоустройства муниципального образования – Казанское сельское поселение | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин |  | январь 2022г | декабрь 2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Разработка дизайн-проектов и сметная документация по объекту: «Сквер выпускников, расположенный по адресному ориентиру: Ростовская область, ст.Казанская, ул. Молодежная,13» | январь 2022г | декабрь 2022г | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Казанского сельского поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | формирования единого облика муниципального образования | январь 2022г | декабрь 2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство и ремонт благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Передача полномочий по благоустройству общественных территорий по объектк:«Набережная, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская, ст. Казанская от ул.Ленина по ул.Береговая» | январь 2022г | декабрь 2022г | 1693,8 | 1693,8 | 4,7 | 1689, (не наступил срок реализации)1 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 Строительство и ремонт благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Улучшение содержания и развития объектов  | январь 2022г | декабрь 2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин  | Формирование единого облика муниципального образования | январь 2022г | декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | - | - |  | 2402,8 | 2402,8 | 213,7 | 2189,1  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за отчетный период 9 мес. 2022г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №262.

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2402,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило тыс. рублей или 8,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограмма:

Подпрограмма 1 – «Формирование комфортной городской среды»

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 27.12.2021 №217 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» с изменениями и дополнениями на 2022 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

- 1.1 Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы»- предусмотрено 209,0 тыс.руб. проведена работа по разработке сметной документации по объекту: «Сквер выпускников, расположенный по адресному ориентиру: Ростовская область, ст.Казанская, ул. Молодежная,13»

- 1.2. Строительство и ремонт благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы предусмотрено 1693,8 тыс.руб., переданы полномочия по соглашению с Администрацией Верхнедонского района по благоустройству объекта: «Набережная, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская, ст. Казанская от ул.Ленина по ул.Береговая», по состоянию на 01.10.2022 освоено 4,7 тыс.руб. или 0,3%

-1.3 Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству предусмотрено 0,0 тыс.руб. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории путем проведения общественного обсуждения проектов по благоустройству

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

 Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

10.10.2022