Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за отчетный период 9 мес. 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель , соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | - | - |  | 172,9 |  | 172,9 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения. оформление водопроводных сетей в собственность муниципального образования | январь 2019г | декабрь 2019 | 172,9 |  | 172,9 |  |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. |  | январь- 2019г | декабрь 2019 | 3049,9 | 3049,9 | 2921,8 | 128,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения,  комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб, содержание хоккейной коробки в зимнее время | январь- 2019г | декабрь 2019 | 2922,8 | 2922,8 | 2794,7 | 128,1 |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2  Содержание мест захоронения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | надлежащее содержание кладбищ: подвоз песка, противоклещевая обработка кладбищ, содержание в чистоте территории кладбищ | январь- 2019г | декабрь 2019 | 127,1 | 127,1 | 127,1 | 0 |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Улучшение состояния зелёного фонда и улучшения качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения обеспечено |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - |  | 3222,8 | 3222,8 | 3094,6 | 128,1 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за отчетный период 9 мес. 2019г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №254.

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3222,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3094,6 тыс. рублей или 96,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство»

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 29.12.2018 №270 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

- 1.1 «Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской» - строительство запланировано на 2020 год

- 1.2 «Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства» предусмотрено 172,9 тыс.руб. - проведены работы по оформлению водопроводных сетей в собственность Казанского сельского поселения

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

- 2.1 «Организация благоустройства территории поселения» предусмотрено 3049,9 тыс.руб. - проведены работы, связанные с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб

- 2.2 «Содержание мест захоронения» предусмотрено 127,1 тыс.руб.- проведены работы по надлежащему содержанию кладбищ: подвоз песка, противоклещевая обработка кладбищ, содержание в чистоте территории кладбищ

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева