Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за отчетный период 9 мес. 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель , соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  | и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | муниципальная программа «Обеспечение качественнымижилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»  | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В |  |  |  | 2617,0 | 2617,0 | 1993,9  | 623,1 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» |  Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | - | - |  | 318,8 | 318,8 | 108,4 | 210,4 (Не наступил срок события) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Январь 2021г | Декабрь 2021г | 178,8 | 178,8 | 38,4 | 140,4Не наступил срок события |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения. оформление водопроводных сетей в собственность муниципального образования | январь 2021г | декабрь 2021г. | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. |  | январь- 2021г | декабрь 2021г | 2297,2 | 2297,2 | 1885,5 | 411,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения,комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб, содержание хоккейной коробки в зимнее время | январь- 2021г | декабрь 2021г | 1897,6 | 1897,6 | 1485,9 | 411,7 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Содержание мест захоронения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В.. | надлежащее содержание кладбищ: подвоз песка, противоклещевая обработка кладбищ, содержание в чистоте территории кладбищ | январь- 2021 | декабрь 2021г | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Иные мероприятия в рамках подпрограммы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В | Обустройство контейнерных площадок на территории Казанского сельского поселения | январь- 2021 | декабрь 2021г | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В.. | Улучшение состояния зелёного фонда и улучшения качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения обеспечено |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | - | - |  | 2617,0 | 2617,0 | 1993,9  | 623,1 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за отчетный период 9 мес. 2021г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №254.

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2616,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1993,9 тыс. рублей или 76,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство»

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 25.12.2020 №185 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» с изменениями и дополнениями на 2021 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

- 1.1 «Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской» - предусмотрено 178,8 тыс. руб. из них: 178,8 тыс.руб. на пуско-наладочные работы и техническое обслуживание распределительных газопроводов – освоено 38,4 тыс. руб.;

- 1.2 «Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства» предусмотрено 140,0 тыс. руб. - проведены работы по оформлению водопроводных сетей в собственность Казанского сельского поселения, израсходовано 70,0 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

 - 2.1 «Организация благоустройства территории поселения» предусмотрено 1897,6 тыс.руб. - проведены работы, связанные с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб, израсходовано 1485,9 тыс.руб.

- 2.2 «Содержание мест захоронения» предусмотрено 150,0 тыс. руб.- проведены работы по надлежащему содержанию кладбищ: подвоз песка, противоклещевая обработка кладбищ, содержание в чистоте территории кладбищ, израсходовано 150,0 тыс.руб.

2.3 «Иные мероприятия в рамках подпрограммы» предусмотрено 249,6 тыс. руб. - проведены работы по обустройству контейнерных площадок, израсходовано 249,6 тыс.руб.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»» за 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.