Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за отчетный период 9 мес. 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель , соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | муниципальная программа «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В |  |  |  | 2415,8 | 2415,8 | 2168,5 | 247,3 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | - | - |  | 210,7 | 210,7 | 119,7 | 91,0 (Не наступил срок события) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 172,7 | 172,7 | 81,7 | 91,0  (Не наступил срок события) |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения. оформление водопроводных сетей в собственность муниципального образования | январь 2022г | декабрь 2022г. | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. |  | январь- 2022г | декабрь 2022г | 2205,1 | 2205,1 | 2048,8 | 156,3(Не наступил срок события) |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения,  комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб, содержание хоккейной коробки в зимнее время | январь- 2022г | декабрь 2022г | 1817,9 | 1817,9 | 1661,7 | 156,2(Не наступил срок события) |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2  Содержание мест захоронения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В.. | надлежащее содержание кладбищ: подвоз песка, противоклещевая обработка кладбищ, содержание в чистоте территории кладбищ | январь- 2022 | декабрь 2022г | 68,3 | 68,3 | 68,2 | 0,1 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Иные мероприятия в рамках подпрограммы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В | Обустройство контейнерных площадок на территории Казанского сельского поселения | январь- 2022 | декабрь 2022г | 318,9 | 318,9 | 318,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В.. | Улучшение состояния зелёного фонда и улучшения качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения обеспечено |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - |  | 2415,8 | 2415,8 | 2168,5 | 247,3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за отчетный период 9 мес. 2022г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №254.

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2415,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2168,5 тыс. рублей или 89,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство»

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 27.12.2021 №198 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» с изменениями и дополнениями на 2022 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

- 1.1 «Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской» - предусмотрено 172,7 тыс. руб. из них: 172,7 тыс. руб. на пуско-наладочные работы и техническое обслуживание распределительных газопроводов – освоено 81,7 тыс. руб.;

- 1.2 «Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства» предусмотрено 38,0 тыс. руб. - проведены работы по оформлению водопроводных сетей в собственность Казанского сельского поселения, израсходовано 38,0 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

- 2.1 «Организация благоустройства территории поселения» предусмотрено 1817,9 тыс.руб. - проведены работы, связанные с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб, израсходовано 1661,7 тыс.руб.

- 2.2 «Содержание мест захоронения» предусмотрено 68,3 тыс. руб.- проведены работы по надлежащему содержанию кладбищ: подвоз песка, противоклещевая обработка кладбищ, содержание в чистоте территории кладбищ, израсходовано 68,2 тыс.руб.

2.3 «Иные мероприятия в рамках подпрограммы» предусмотрено 318,9 тыс. руб. - проведены работы по обустройству контейнерных площадок, израсходовано 318,9 тыс.руб.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

12.10.2022