Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы» за отчетный период 9 мес. 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель , соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании – Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы» |  | - | январь 2019г | декабрь 2019 | 1125,0 | 1125,0 | 504,4 | 620,6 (не наступил срок реализации) |
| 1. | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. |  | январь 2019г | декабрь 2019 | 1125,0 | 1125,0 | 504,4 | 620,6 (не наступил срок реализации) |
| 1 | Основное мероприятие Реализация комплексных проектов благоустройства муниципального образования – Казанское сельское поселение | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. |  | январь 2019г | декабрь 2019 | 1125,0 | 1125,0 | 504,4 | 620,6 (не наступил срок реализации) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта благоустройства общественного пространства « Благоустройство центральной площади по адресу : Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул.Ленина 10а, также начата разработка проектно-сметной документации по вышеуказанному объекту | январь 2019г | декабрь 2019 | 1125,0 | 1125,0 | 504,4 | 620,6 (не наступил срок реализации) |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  . Строительство и ремонт благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории путем проведения общественного обсуждения проектов по благоустройству | январь 2019г | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Формирование единого облика муниципального образования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - |  | 1125,0 | 1125,0 | 504,4 | 620,6 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за отчетный период 9 мес. 2019г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №262.

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1125,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 504,4 тыс. рублей или 44,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограмма:

Подпрограмма 1 – «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 06.09.2019 №157 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» на 2019 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

- 1.1 Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы»- предусмотрено1125,0 тыс.руб. Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта благоустройства общественного пространства « Благоустройство центральной площади по адресу : Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул.Ленина 10а, также начата разработка проектно-сметной документации по вышеуказанному объекту

- 1.2 . Строительство и ремонт благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы).предусмотрено 0,0 тыс.руб.

-1.3 Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству предусмотрено 0,0 тыс.руб. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории путем проведения общественного обсуждения проектов по благоустройству

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева