Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 6 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»; |  Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | - |  |  | 205,0 | 205,0 | 0,7 | 204,3 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Обеспечение пожарной безопасности населения в пожароопасный период, оплата за водоснабжение на пожаротушение, обеспечение безопасности в пожароопасный период, профилактическая работа с населением о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, обеспечение многодетных и неблагополучных семей пожарными извещателями, организация работы добровольной пожарной дружины по профилактике возгораний и тушению пожаров | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г | 10,0 | 10,0 | 0,7 | 9,3(не наступил срок реализации) |
| 1.2. | Основное мероприятие Проведение профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах (установка запрещающих знаков), обеспечение и содержание спасательного поста на пляже ст. Казанской в летнее время  | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | - повышение уровня безопасности населения на водных объектах Казанского сельского поселения путем функционирования спасательного поста на пляже в летнее время, установка обучающих стендов, установка запрещающих знаков на берегу реки Дон | Январь 2023 г | Декабрь 2023 г. | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0(не наступил срок реализации) |
| 1.3 | Основное мероприятие Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения (усовершенствование системы оповещения Казанского сельского поселения) | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | - повышение уровня безопасности населения при ЧС  | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | - |  |  | 205,0 | 205,0 | 0,7 | 204,3 |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 отчетный период 6 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018 №256

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 205,0 тыс. руб. За 6 месяцев 2023 года. Фактическое освоение 0,7 тыс. руб. или 0,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 1);

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», распоряжением Администрации Казанского сельского поселения от 27.12.2022 №210 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий

 1.1 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины предусмотрено 10,0 тыс.руб. - проведены работы по обеспечению пожарной безопасности населения в пожароопасный период, оплата за водоснабжение на пожаротушение, обеспечение безопасности в пожароопасный период, профилактическая работа с населением о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, организация работы добровольной пожарной дружины по профилактике возгораний и тушению пожаров

 1.2 Проведение профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах (установка запрещающих знаков), обеспечение и содержание спасательного поста на пляже ст. Казанской в летнее время - предусмотрено 195,0 тыс.руб. - проведены работы по повышение уровня безопасности населения на водных объектах Казанского сельского поселения путем функционирования спасательного поста на пляже в летнее время, установка обучающих стендов, установка запрещающих знаков на берегу реки Дон

 1.3 Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения (усовершенствование системы оповещения Казанского сельского поселения) денежные средства не предусмотрены

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

07.07.2023