Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»; |  Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | - |  |  | 186,1 | 186,1 | 173,1 | 13,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Обеспечение пожарной безопасности населения в пожароопасный период, оплата за водоснабжение на пожаротушение, обеспечение безопасности в пожароопасный период, профилактическая работа с населением о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, обеспечение многодетных и неблагополучных семей пожарными извещателями, организация работы добровольной пожарной дружины по профилактике возгораний и тушению пожаров | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г | 10,0 | 10,0 | 1,6 | 8,4(не наступил срок реализации) |
| 1.2. | Основное мероприятие Проведение профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах (установка запрещающих знаков), обеспечение и содержание спасательного поста на пляже ст. Казанской в летнее время  | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | - повышение уровня безопасности населения на водных объектах Казанского сельского поселения путем функционирования спасательного поста на пляже в летнее время, установка обучающих стендов, установка запрещающих знаков на берегу реки Дон | Январь 2022 г | Декабрь 2022 г. | 176,1 | 176,1 | 171,5 | 4,6(не наступил срок реализации |
| 1.3 | Основное мероприятие Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения (усовершенствование системы оповещения Казанского сельского поселения) | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | - повышение уровня безопасности населения при ЧС  | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | - |  |  | 186,1 | 186,1 | 173,1 | 13,0 |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 отчетный период 9 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018 №256

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 186,1 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 года фактическое освоение 173,1 тыс. руб. или 92,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 1);

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», распоряжением Администрации Казанского сельского поселения от 27.12.2021 №202 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий

 1.1 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины предусмотрено 10,0 тыс.руб. - проведены работы по обеспечению пожарной безопасности населения в пожароопасный период, оплата за водоснабжение на пожаротушение, обеспечение безопасности в пожароопасный период, профилактическая работа с населением о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, организация работы добровольной пожарной дружины по профилактике возгораний и тушению пожаров

 1.2 Проведение профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах (установка запрещающих знаков), обеспечение и содержание спасательного поста на пляже ст. Казанской в летнее время - предусмотрено 176,1 тыс.руб. - проведены работы по повышение уровня безопасности населения на водных объектах Казанского сельского поселения путем функционирования спасательного поста на пляже в летнее время, установка обучающих стендов, установка запрещающих знаков на берегу реки Дон. Освоено за 9 мес. 171,5 тыс.руб.

 1.3 Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения (усовершенствование системы оповещения Казанского сельского поселения) денежные средства не предусмотрены

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

10.10.2022