**Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» за отчетный период

**9 мес 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1  Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Казанском сельском поселении | - | - |  |  | 328,0 | 328,0 | 261,8 | 66,2 |
| 1.1. | Основное  Мероприятие: Обеспечение доступа муниципальных служащих к услугам в области информационных технологий | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 220,0 | 220,0 | 175,1 | 44,9 |
|  | Контрольное событие подпрограммы Обеспечение доступа муниципальных служащих к услугам в области информационных технологий | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | За отчетный период согласно административным регламентам оказана 1115 ед. муниципальных услуг, отнесенная к вопросам местного самоуправления. В течение 9 мес 2021 было принято 183 постановления администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам. | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | х |  | х | х |
| 1.2. | Основное  Мероприятие:  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 10,0 | 10,0 | 5,9 | 4,1 |
|  | Контрольное событие подпрограммы:  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | Обучение прошли специалисты администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций, дистанционного обучения и 2 специалиста прошли курсы повышения квалификации на платной основе. | Январь 2021г | Декабрь 2021 г | х |  | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Опубликование информационных материалов | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления | Январь 2021 | Декабрь 2021 г | 58,0 | 58,0 | 40,8 | 17,2 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: мероприятия по публикации нормативно-правовых актов | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | Нормативно-правовые акты администрации Казанского сельского поселения публикуются в информационном бюллетене «Официальный вестник Казанского сельского поселения», | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | х |  | х | х |
| 1.4 | Основное  мероприятие:  диспансеризация муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | Достигнуть итогового показателя по данному направлению | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие подпрограммы:  мероприятия по  диспансеризации муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | Осуществленадиспансеризации работников администрации Казанского сельского поселения | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | х |  | х | х |
| 1.5 | Основное мероприятие:  приобретение поздравительных открыток, приветственных адресов, почетных грамот для награждения | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | приобретение поздравительных открыток, приветственных адресов, почетных грамот для награждения | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие подпрограммы: приобретение поздравительных открыток, приветственных адресов, почетных грамот для награждения | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | приобретены поздравительные открытки, приветственные адреса, почетные грамоты для награждения | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | х |  | х | х |
| 1.6 | Основное мероприятие:  членство Администрации Казанского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой, Крекина Ю.Ю. | Получение организационной, методической, юридической и информационной поддержки, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих. | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | х |  | х | х |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  |  |  | 328,0 | 328,0 | 261,8 | 66,2 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана**

**по итогам 9 месяцев**

Отчет о реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2021 года.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018 № 260. В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 28.12.2020 № 203 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления Обучение прошли специалисты администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций и дистанционного обучения. Также два человека прошли повышение квалификации на платной основе.

Глава Администрации Казанского сельского поселения принимала участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Искра» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной, повысилась эффективность деятельности Администрации Казанского сельского поселения, увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 6 месяцев 2021 года отражены в [приложении.](file:///C:\2018\2016\планы%20реализации\ОТЧЕТЫ\Отчет%20об%20исп.плана%20реализации%20мп%20Муниципальная%20политика%20за%202015%20год%20НАШ%20%20Готов\политика%20отчет%20об%20исполн%20планов%20реализ%20МП%202015%20г%20%20(Мун.политика)%20НАШ%20ГОТОВЫЙ.doc#Par1422)

Объем средств на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 328,0 тыс. руб., фактически израсходовано 261,8 тыс. руб. (79,8% к годовому плану).