Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 6 мес 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 0,0  | 4,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Казанском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям  | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 (освоение запланировано на ноябрь 2021 г) |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. |  изготовление и распространение печатной продукции (буклеты, памятки, листовки и т.д.)Проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, депутатов Собрания депутатов | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 (освоение запланировано на ноябрь 2021 г) |
| 1.2 | Основное мероприятие: оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, депутатов Собрания депутатов .Приведены в соответствие с законодательством нормативно-правовые акты Казанского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие: вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | формирование эффективной кадровой политики на территории Казанского сельского поселения по противодействию коррупции | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие:осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Казанского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов  | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  1.5 | Мероприятие: организация проведения мониторингов общественного мнения о деятельности органов местного само-управления по решению вопросов местного значения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в Ростовской области | Январь 2021 г | Декабрь 2021г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Основное мероприятие:создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Публикация в средствах массовой информации в районной газете «Искра» и на сайте администрации Казанского сельского поселения материалов по формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Основное мероприятие:мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Основное мероприятие:обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Казанского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти путем опубликования материалов на сайте Администрации Казанского сельского поселения о деятельности органов местного самоуправления Казанского сельского поселения | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Основное мероприятие:принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | повышение уровня грамотности государственных и муниципальных служащих Ростовской области в вопросах противодействия коррупции | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Основное мероприятие:мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | повышение эффективности работы по предупреждению коррупционных проявлений в сфере закупок, формирование предложений по ее оптимизации | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  2. | Подпрограм-ма 2:«Обеспечение общественного порядка и профилактика терроризма в Казанском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Повышение эффективности антитеррористической деятельности | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2.1 | Основное мероприятие: информационно-пропагандистское противодействие терроризму | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявления экстремистской направленности; улучшение добрососедских отношений среди населения в Казанском сельском поселении | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие:организационно-технические мероприятия | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Приобретение и обслуживание камер наружного наблюдения в рамках обеспечения общест­венного порядка  | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие:усиление антитеррористической защищённости муниципальных объектов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Повышенное внимание антитеррористической защищенности муниципальных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограм-ма 3«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Снижение употребления наркотиков и их незаконному обороту | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 2 ,0 | 2,0 | 0 | 2,0(не наступил срок реализации) |
| 3.1 | Основное мероприятие: организационно-управленческие меры | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Для снижения и профилактики наркомании проводятся беседы с населением на тему : «Нет места наркотикам» Изготовление и распространение печатной продукции антинаркотической направленности (буклеты, памятки, листовки и т.д.) | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0(не наступил срок реализации) |
| 3.2 | Основное мероприятие: формирование эффективной государственной политики на территории Казанского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовнонравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие: Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Проводятся беседы и мероприятия для детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет находящихся в трудной жизненной ситуации. Информирование населения о содержании проблемы наркомании. | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Противодействие экстремизму на территории Казанского сельского поселения» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Повышение эффективности противодействия проявлениям экстремизма | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Основные мероприятие: информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории Казанского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Проводится профилактика экстремизма, печатаются (буклеты, листовки, памятки) антиэкстремикой направленности на территории Казанского сельского поселения | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Основное мероприятие:Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Проводятся воспитательные, пропагандистские работы с населением Казанского сельского поселения , направленные на предупреждение экстремисткой деятельности, повышение бдительности населения. | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Контрольные события подпрограмм 1,2,3,4 муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Нормативно-правовые документы размещаются на официальном сайте Администрации, в районной газете «Искра», , публикуются сведения о предстоящих закупках,также предоставляются и публикуются сведения о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, депутатов Собрания депутатов. Ведется работа по предупреждению коррупционных, экстремистских, наркотических проявлений в Казанском сельском поселении | Январь 2021 г | Декабрь 2021 г | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2021 г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 26.12.2018 г № 255 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в местном бюджете предусмотрено 4,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Противодействие коррупции в Казанском сельском поселении»;

Подпрограмма 2: «Обеспечение общественного порядка и профилактика терроризма в Казанском сельском поселении»

 Подпрограмма 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Подпрограмма 4: «Противодействие экстремизму на территории Казанского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 28.12.2020 № 188 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Казанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

 Мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции». На реализацию мероприятия предусмотрены финансовые средства, на ноябрь 2021 года запланировано приобретение печатных листовок и буклетов на тему: «Коррупции нет».

 Мероприятие 1.2. «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. Муниципальными служащими, депутатами Собрания депутатов своевременно сданы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Мероприятие 1.8. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Казанского сельского поселения». В целях прозрачности работы Администрации Казанского сельского поселения создан и ведется официальный сайт Администрации Казанского сельского поселения. На реализацию мероприятия финансовые средства предусмотрены из другой программы, но в рамках обеспечения прозрачности органов местного самоуправления данное мероприятие предусматривает ведение официального сайта Администрации Казанского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

 Мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму. На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены, в рамках противодействия терроризма осуществляется контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявления экстремистской направленности; улучшение добрососедских отношений среди населения в Казанском сельском поселении

 Мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия. На реализацию мероприятия не предусмотрены финансовые средства.

В рамках подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

Мероприятие 3.1. Организационно-управленческие меры. На реализацию мероприятия предусмотрены финансовые средства, в сумме 2,0 тыс. рублей на 2021 года, на ноябрь 2021 года запланировано изготовление и распространение печатной продукции антинаркотической направленности (буклеты, памятки, листовки и т.д.)

Мероприятие 3.2 Формирование эффективной государственной политики на территории Казанского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации. На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В рамках реализации программы проводятся беседы с работающим население, раздаются листовки антинаркотической направленности, все это приводит к сокращению спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни

Мероприятие 3.3 Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В рамках реализации программы проводятся беседы и мероприятия для детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет находящихся в трудной жизненной ситуации. Информирование населения о содержании проблемы наркомании.

В рамках подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены:

Мероприятие 4.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории Казанского сельского поселения. В рамках реализации программы проводится профилактика экстремизма, печатаются (буклеты, листовки, памятки) антиэкстремиской направленности на территории Казанского сельского поселения.

Мероприятие 4.2. Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. В рамках реализации программы проводятся воспитательные, пропагандистские работы с населением Казанского сельского поселения, направленные на предупреждение экстремисткой деятельности, повышение бдительности населения. Также на территории Казанского сельского поселения проводится профилактическое мероприятие под уставным названием «Правопорядок» совместно с представителя ОП (дислокация ст. Казанская) МО МВД России «Шолоховский».

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Таким образом основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А.Самолаева