ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата | Фактическая дата  окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств и |
| начала реализации | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» | - | - |  | - | 145,1 | 145,1 | 72,5 | 72,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Производится выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Казанского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12 2021 | 145,1 | 145,1 | 72,5 | 72,6 |
|  | Контрольное событие подпрограммы:  Социальная поддержка граждан |  | За 6 мес.2021 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. |  |  | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - |  | - | 145,1 | 145,1 | 72,5 | 72,6 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» была утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 26.12.2018г. №253 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»:

1.На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» запланировано в бюджете Казанского сельского поселения 145,1 тыс.руб.

2. Фактически освоено средств бюджета сельского поселения по итогам 6 месяцев составляет 72,5 тыс.руб.

3. В рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» предусмотрено выполнение основного мероприятия:

1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет.

Начисления, выплаты и доплаты к пенсии за выслугу лет пенсионеру, замещавшему должность муниципальной службы в Казанском сельском поселении, производилась в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Таким образом основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А.Самолаева