**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.07.2019 г. № 105 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Социальная

поддержка граждан» за 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018г. №253 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. . Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 6 месяцев 2019 года согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

№ 105 от 09.07.2019г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан»

на 01 июля 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» | - | - | - | 64,1 | 32,0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист по правовым и кадровым работам Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | повышение уровня благосостояния среди получателей мер социальной поддержки | январь-декабрь 2019 | 64,1 | 32,0 | 0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы:  Социальная поддержка граждан |  | - |  | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - | 64,1 | 32,0 | - |