**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.07.2019 № 106 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Казанского сельского

поселения и благоустройство территории

поселения» за 6 месяцев 2019 года

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 26.12.2018 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. .Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 6 месяцев 2019 года согласно приложению1.

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1

 к распоряжению Администрации

 Казанского сельского поселения

от 09.07.2019 № 106

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» на 01 июля 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» |  Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | - | - | 172,9 | 26,2 | 26,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг  | январь-декабрь 2019г | 172,9 | 26,2 | 26,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. |  | январь-декабрь 2019г | 3045,2 | 1732,4 | 1732,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения,комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка; | январь-декабрь 2019г | 2845,2 | 1636,1 | 1636,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Содержание мест захоронения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | надлежащее содержание кладбищ | январь-декабрь 2019г | 200,0 | 96,3 | 96,3 |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Улучшение состояния зелёного фонда и улучшения качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | - | - | 3218,1 | 1758,6 | 1758,6  |