**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.07.2019 № 106 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Казанского сельского

поселения и благоустройство территории

поселения» за 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 26.12.2018 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. .Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 6 месяцев 2019 года согласно приложению1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Казанского сельского поселения

от 09.07.2019 № 106

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» на 01 июля 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | |  |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | - | - | 172,9 | 26,2 | 26,2 | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | январь-декабрь 2019г | 172,9 | 26,2 | 26,2 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения |  |  |  |  | |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  |  |  | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. |  | январь-декабрь 2019г | 3045,2 | 1732,4 | 1732,4 | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения,  комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка; | январь-декабрь 2019г | 2845,2 | 1636,1 | 1636,1 | |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2  Содержание мест захоронения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | надлежащее содержание кладбищ | январь-декабрь 2019г | 200,0 | 96,3 | 96,3 | |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Улучшение состояния зелёного фонда и улучшения качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения |  |  |  |  | |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - | 3218,1 | 1758,6 | 1758,6 | |