РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2019 № 107 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие

преступности» за I полугодие 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 255 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за I полугодие 2019 года согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Казанского

сельского поселения Л.А.Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

09.07.2019 № 107

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 01 июля 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности |  |  |  |  | 46,0 | 15,8 | 15,8 |
| 1.1 | Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Казанском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | проведение мониторинга общественного мнения, снижение показателей проявления коррупции в поселении | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю.. | проведение мониторинга общественного мнения, снижение показателей проявления коррупции в поселении | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | позволит оценить проявления коррупции, сформировать предложения по ее минимизации | Х | Декабрь 2019г. | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие: оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | повысит уровень информированности населения о работе Администрации Казанского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольное событие: оптимизация функционирования системы противодействия коррупции |  | повысит уровень информированности населения о работе Администрации Казанского сельского поселения | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие: вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | позволит оценить информационную открытость органа местного самоуправления | Х | Декабрь 2019 г. | Х | Х | Х |
| 1.3 | Контрольное событие: вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | предупреждение коррупционных правонарушений | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие:  осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Казанского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | предупреждение коррупционных правонарушений | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Казанского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | позволит оценить информационную открытость деятельности органа местного самоуправления | Х | Декабрь 2019 г. | Х | Х | 0,0 |
| 2. | Мероприятие: организация проведения мониторингов общественного мнения о деятельности органов местного само-управления по решению вопросов местного значения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. |  |  |  | 42,0 | 15,8 | 15,8 |
| 2.1 | Контрольное событие: организация проведения мониторингов общественного мнения о деятельности органов местного само-управления по решению вопросов местного значения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | снижение риска совершения тер­рористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Январь 2019 г | Декабрь 2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие:  создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | снижение риска совершения тер­рористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 42,0 | 15,8 | 15,8 |
|  | Контрольное событие: создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | снижение риска совершения тер­рористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Х | Декабрь 2019 г. | Х | Х | 37,8 |
| 3 | Основное мероприятие:  мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю.. | Снижение употребления наркотиков и их незаконному обороту |  |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольное событие: мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Для снижения и профилактики наркомании проводятся беседы с населением на тему : «Нет места наркотикам» | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие:  обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Казанского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю.. | Для снижения и профилактики наркомании проводятся беседы с населением на тему : «Нет места наркотикам» | Х | Декабрь 2019 г. |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольное событие: обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Казанского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Осуществляется постоянное уничтожение дикорастущей конопли | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие:  принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю.. | Осуществляется постоянное уничтожение дикорастущей конопли | Х | Декабрь 2019 г. |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольное событие: принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Проводятся мероприятия и беседы для детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет находящихся в трудной жизненной ситуации | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие:  мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю.. | Проводятся мероприятия и беседы для детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет находящихся в трудной жизненной ситуации | Х | Декабрь 2019 г. |  |  |  |
| 3.1.3 | Контрольное событие:  мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограм-  ма 2:  «Обеспечение общественного порядка и профилактика терроризма в Казанском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни | Х | Декабрь 2019 г. |  |  |  |
| 3.1.4 | Основное мероприятие: информационно-пропагандистское противодействие терроризму | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Для снижения наркотической направленности печатоются (буклеты , листовки, памятки) антинаркотического содержания | Январь 2019 г | Декабрь 2019 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: информационно-пропагандистское противодействие терроризму | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Крекина Ю.Ю. | Для снижения наркотической направленности печатоются (буклеты , листовки, памятки) антинаркотического содержания | Х | Декабрь 2019 г. | Х | Х | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |