РОССИЙСКАЙ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.07.2019 г. № 108 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за I полугодие 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за I полугодие 2018 года согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Казанского

сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

09.07.2019 №108

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 01 июля 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»; | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | - |  |  | 161,7 | 1,3 | 1,3 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Обеспечение пожарной безопасности населения в пожароопасный период | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г | 10,0 | 1,3 | 1,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие Проведение профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах (установка запрещающих знаков), обеспечение и содержание спасательного поста на пляже ст. Казанской в летнее время | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | - повышение уровня безопасности населения на водных объектах Казанского сельского поселения; | Х | Декабрь 2019 г. | 151,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения (усовершенствование системы оповещения Казанского сельского поселения) | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | - повышение уровня безопасности населения при ЧС | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - |  |  | 161,7 | 1,3 | 1,3 |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.