**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.07.2019 г. № 109 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Развитие

культуры и туризма» за I полугодие 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 г. № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.18г. № 257 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за I полугодие 2019 года согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Казанского

сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

09.07.2019 № 109

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

на 01 июля 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | подпрограмма .«Сохранение и развитие культуры Казанского сельского поселения» | Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК Симонова Т.И. | - |  |  | 1444,4 | 824,6 | 824,6 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК | Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК Симонова Т.И. | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | 1444,4 | 824,6 | 824,6 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - | - | 1444,4 | 824,6 | 824,6 |