РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023 г. №20 ст. Казанская

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и

развитие энергетики» на 2023 год

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 259 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год согласно приложения 1.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

 Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение 1

 к постановлению Администрации

 Казанского сельского поселения

от 01.03.2023 №20

ПЛАН

реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5C_3264kazankaplan_realizacii_yenergiya_kazanskaya.doc#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  | 3092,1 | - | - | 3092,1 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казанского сельского поселения»  |  | - | январь-декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие: Информационная поддержка политики энергосбережения  | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Уменьшение потребления элек­троэнергии  | январь-декабрь | 290,0 | - | - | 290,0 | - |
| 1.3.  | Основное мероприятие: оплата за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Бесперебойное снабжение населения электроэнергией | январь-декабрь | 2802,1 | - | - | 2802,1 | - |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | - | - | 3092,1 | - | - | 3092,1 | - |