РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017                                                № 55                                           ст. Казанская

Об утверждении отчета за 2016 год

о реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения

«Обеспечение общественного  порядка

и противодействие преступности»

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от  03.09.2013 №145  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения» Администрация Казанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2016 год о реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка

и противодействие преступности», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Казанского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Казанского сельского поселения	                                                     Л.А.Самолаева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского  поселения

от 15.03.2017 № 55

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»

по результатам за 2016 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2016 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 36,9 тыс. рублей. Фактически средства не освоены в сумме 30,8 тыс.рублей (83,5%)

В рамках реализации Программы были проведены мероприятия направленные на:

повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка;

противодействие терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу не вносились изменения.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на  противодействие коррупции в Казанском сельском поселении, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Казанского сельского поселения:

принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих, граждан, общественных объединений и средств массовой информации к активному участию в деятельности по противодействию коррупции, на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

совершенствование системы и структуры органов местного самоуправления, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления;

совершенствование порядка прохождения муниципальной службы;

обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления и муниципальных служащих, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах;

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Казанского сельского поселения, их должностных лиц (проектов нормативных правовых актов);

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан;

привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;

Реализация основных мероприятий программы позволила:

сформировать в обществе нетерпимое отношения к коррупции,

сократить количество граждан, лично сталкивающихся с коррупцией и удовлетворенных информационной открытостью государственных органов,                        формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма, позволила обеспечить техническую защиту объектов социальной сферы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусматривалось 30,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составили в целом по Программе 30,8 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы:

обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата Администрации Казанского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера способствует отсутствию условий для возникновения террористической угрозы;

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2016 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2016 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Казанского сельского  поселения

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Казанском сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1. совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Казанского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной муниципальной политики на территории Казанского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | формирование эффективной кадровой политики на территории Казанского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной кадровой политики на территории Казанского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной кадровой политики на территории Казанского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Казанского сельского поселения | Администрация Казанского сельского поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Казанского сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Казанского сельского поселения |  |
| 5 5 | Основное мероприятие 1.5. организация проведения мониторингов общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение показателей проявления коррупции в Казанском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности аппарата и органов администрации Казанского сельского поселения | снижение показателей проявления коррупции в Казанском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности аппарата и органов администрации Казанского сельского поселения |  |
| 6 6 | Основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Казанского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Казанского сельского поселения |  |
| 7 | основное мероприятие 1.7. мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснооктябрьский СДК», Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК, Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Казанского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Казанского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 8 | основное мероприятие 1.8. меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Казанского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Казанского сельского поселения |  |
| 99 | основное мероприятие 1.9. обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Казанского сельского поселения | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной государственной политики на территории Казанского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной государственной политики на территории Казанского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Казанском сельском поселении» |
| 10 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснооктябрьский СДК», Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК, Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения поселения, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения поселения, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи |  |
| 11 | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата Администрации Казанского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата Администрации Казанского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| 12 | основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости муниципальных объектов | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение антитеррористической защищенности объектов образования | повышение антитеррористической защищенности объектов образования |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 13 | основное мероприятие 3.1. организационно-управленческие меры | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной государственной политики на территории Казанского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | формирование эффективной государственной политики на территории Казанского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |
| 14 | основное мероприятие 3.2. меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснооктябрьский СДК», Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК, Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |
| 15 | основное мероприятие 3.3. противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| 1. | Сохранение численности населения, вовлеченного в работу общественных организаций по предупреждению правонарушений и охране общественного порядка | человек | - | 43 | 43 |  |
| 2. | Доля обучающихся, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности (от общего количества обучающихся III ступени) | процентов |  | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Казанском сельском поселении» |
| 3. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | человек | - | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся | процентов |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Казанском сельском поселении» |
| 5. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и террора | человек |  | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся) | процентов |  | 100 | 100 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Казанского сельского  поселения

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»    за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности » | всего | 36,9 | 30,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 36,9 | 30,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Казанском сельском поселении» | всего | 4,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Основное мероприятие: организация проведение мониторингов общественного мнения о состоянии коррупции в Казанском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие: обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Казанского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Основное мероприятие: создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | всего | 4,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Подпрограм- ма 2 | Подпрограм- ма 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Казанском сельском поселении» | всего | 30,9 | 30,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет сельского поселения | 30,9 | 30,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Основное мероприятие 2.1 | Основное мероприятие: изготовление листовок и плакатов антитеррористической направленности | всего | 30,9 | 30,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет сельского поселения | 30,9 | 30,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Подпрограм- ма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 2,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Основное мероприятие 3.1 | Основное мероприятие: меры по общей профилактике наркомании, формированию анти-наркотического мировоззрения | всего | 2,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Мероприятие: организация работы по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли, а также возможных фактов незаконного культивирования наркотикосодержащих растений | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Мероприятие: организация временной занятости детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Мероприятие: участие в конкурсе агитбригад учреждений культуры по пропаганде здорового образа жизни | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.4 | Мероприятие: изготовление и распространение печатной продукции антинаркотической направленности (букеты, памятки, листовки и т.д.) | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |