РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020 № 71 ст. Казанская

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 6 месяцев 2020 года.

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 26.12.2018 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 6 месяцев 2020 года согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

№71 от 03.07.2020

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за отчетный период 6 мес. 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель , соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | - | - |  | 23206,2 | 23206,2 | 0,0 | 23206,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Январь 2020г | Декабрь 2020г | 23156,2 | 23156,2 | 0,0 | 23156,2  Не наступил срок события |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения. оформление водопроводных сетей в собственность муниципального образования | январь 2020г | декабрь 2020г. | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0  Не наступил срок события |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. |  | январь- 2020г | декабрь 2020г | 3662,7 | 3662,7 | 1785,1 | 1877,6 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Никитин А.В. | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения,  комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб, содержание хоккейной коробки в зимнее время | январь- 2020г | декабрь 2020г | 3087,7 | 3087,7 | 1347,9 | 1793,8 |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2  Содержание мест захоронения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | надлежащее содержание кладбищ: подвоз песка, противоклещевая обработка кладбищ, содержание в чистоте территории кладбищ | январь- 2020г | декабрь 2020г | 200,0 | 200,0 | 63,2 | 136,8 |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Улучшение состояния зелёного фонда и улучшения качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения обеспечено |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - |  | 26868,9 | 26868,9 | 1785,1 | 25083,8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за отчетный период 6 мес. 2020г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №254.

На реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 26868,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1785,1 тыс. рублей или 6,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство»

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 24.12.2019 №249 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» на 2020 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

- 1.1 «Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской» - предусмотрено 23156,2 тыс. руб. из них: 208,0 тыс.руб. на осуществление строительного контроля и авторского надзора за строительством объектов инженерной инфраструктуры; 22948,2 тыс. руб. на строительство распределительных газопроводов в Южном и Северо-Западном макрорайонах ст. Казанская

- 1.2 «Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства» предусмотрено 50,0 тыс. руб. - проведены работы по оформлению водопроводных сетей в собственность Казанского сельского поселения

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

- 2.1 «Организация благоустройства территории поселения» предусмотрено 3662,7 тыс.руб. - проведены работы, связанные с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб, обустройство контейнерных площадок.

- 2.2 «Содержание мест захоронения» предусмотрено 200,0 тыс. руб.- проведены работы по надлежащему содержанию кладбищ: подвоз песка, противоклещевая обработка кладбищ, содержание в чистоте территории кладбищ

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»» за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.