РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020 г. № 79 ст. Казанская

Об утверждении отчета по плану реализации

 муниципальной программы Казанского сельского

 поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» за 6 месяцев 2020 года

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 262 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения ««Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. План реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» за 6 месяцев 2020 года согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение 1

 к постановлению Администрации

 Казанского сельского поселения

от 03.07.2020 № 79

 Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы» за отчетный период 6 мес. 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  | и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – Казанское сельское поселение на 2019-2030 годы» |  | - | январь 2019г | декабрь 2019 | 35059,0 | 35059,0 | 2335,2 | 32723,8 (не наступил срок реализации) |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Казанского сельского поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В Никитин |  | январь 2019г | декабрь 2019 | 35059,0 | 35059,0 | 2335,2 | 32723,8 (не наступил срок реализации) |
| 1 | Основное мероприятие 1Реализация комплексных проектов благоустройства муниципального образования – Казанское сельское поселение | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин |  | январь 2019г | декабрь 2019 | 35059,0 | 35059,0 | 2335,2 | 32723,8 (не наступил срок реализации) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин |  | январь 2020г | декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Строительство и ремонт благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Идут работы по благоустройству общественного пространства «Благоустройство центральной площади по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул.Ленина 10а,  | январь 2020г | декабрь 2020 | 35059,0 | 35059,0 | 2335,2 | 32723,8 (не наступил срок реализации) |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Строительство и ремонт благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории путем проведения общественного обсуждения проектов по благоустройству | январь 2020г | декабрь 2020г | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 4. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин  | Формирование единого облика муниципального образования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | - | - |  | 35059,0 | 35059,0 | 2335,2 | 32723,8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за отчетный период 6 мес. 2020г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №262.

На реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 35059,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2335,2 тыс. рублей или 6,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограмма:

Подпрограмма 1 – «Формирование комфортной городской среды»

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 24.12.2019 №257 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» на 2019 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

- 1.1 Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы»- предусмотрено 0,0 тыс.руб.

- 1.2. Строительство и ремонт благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы) предусмотрено 35059,0 тыс.руб., идут работы реконструкции по объекту «Благоустройство центральной площади по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул.Ленина 10а», по состоянию на 01.07.2020 освоено 2335,2 тыс.руб. или 6,7%

-1.3 Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству предусмотрено 0,0 тыс.руб. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории путем проведения общественного обсуждения проектов по благоустройству

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.