РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.07.2020 № 84 ст. Казанская

О внесении изменений в

постановление №254 от 26.12.18г

«Об утверждении муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Казанского сельского

поселения и благоустройство территории поселения»

На основании постановления Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» изложить в редакции согласно приложению
2. Сектору экономики и финансов производить финансирование с учетом внесенных изменений.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Казанского

сельского поселения от 16.06.2020 № 60

Муниципальная программа  
Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами населения поселения и благоустройство территории поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы  
Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы | – | Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»  (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация Казанского сельского поселения |
| Участники Муниципальной программы | – | нет |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения  2. Благоустройство территории поселения |
| Программно-целевые инструменты | - | отсутствуют |
| Цель  Муниципальной программы | – | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Казанского сельского поселения  повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения, |
| Задачи  Муниципальной программы |  | - стимулирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых услуг;  - совершенствование системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  - создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения;  - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, эффективное решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции муниципального образования «Казанское сельское поселение»;  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории поселения;  - обеспечение активного участия населения Казанского сельского поселения в улучшении внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния каждого населенного пункта;  - привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства;  -создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения;  -повышение престижности проживания в сельской местности. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |  | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов;  Процент привлечения организаций к работам по благоустройству;  Уровень обеспечения населения коммунальными услугами с сфере газоснабжения  Благоустройство территории поселения:  Содержание места для купания  Содержание и благоустройство памятников  Содержание парков и мест отдыха  Мероприятия по озеленению  (содержание зелёных насаждений)  Благоустройство и содержание мест захоронения  Мероприятия по надлежащему санитарному состоянию (общественные работы)  Оформление права муниципальной собственности, землеустройства и землепользования |
| Этапы и сроки  реализации Муниципальной программы | – | срок реализации: 2019 - 2030 годы;  Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 53594,0 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году – 3685,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 26868,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 2848,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 2833,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 2169,8 тыс. рублей;  в 2024 году – 2169,8 тыс. рублей;  в 2025 году – 2169,8 тыс. рублей;  в 2026 году – 2169,8 тыс. рублей;  в 2027 году – 2169,8 тыс. рублей;  в 2028 году – 2169,8 тыс. рублей;  в 2029 году – 2169,8 тыс. рублей;  в 2030 году – 2169,8 тыс. рублей.  Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы  определяются нормативными правовыми актами Казанского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения.  Улучшение состояния зелёного фонда и улучшения качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения. |

**ПАСПОРТ**

подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Казанского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Казанского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы | – | -Поддержка инфраструктурного обустройства территории Казанского сельского поселения  - Повышение качества водоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | -доля газифицированных микрорайонов в ст. Казанской  -доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы  этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 23619,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 172,9 тыс. рублей  2020 год – 23206,2 тыс. рублей  2021 год – 0,0 тыс. рублей  2022 год – 0,0 тыс. рублей  2023 год – 30,0 тыс. рублей  2024 год – 30,0 тыс. рублей  2025 год – 30,0 тыс. рублей  2026 год – 30,0 тыс. рублей  2027 год – 30,0 тыс. рублей  2028 год – 30,0 тыс. рублей  2029 год – 30,0 тыс. рублей  2030 год – 30,0 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета 22369,5 тыс. рублей;  за счет безвозмездных поступлений 22369,5 тыс.рублей;  за счет средств муниципального района 0,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; |

**ПАСПОРТ**

подпрограммы «Благоустройство территории поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | Благоустройство территории поселения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Казанского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Казанского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Казанского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы |  | Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности населенных пунктов Казанского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | - Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов  - Процент привлечения организаций к работам по благоустройству  - Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади  - Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества  - Доля очистки территорий от несанкционированных свалок; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2019 – 2030 годы  этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 29974,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 3512,4 тыс. рублей  2020 год – 3662,7 тыс. рублей  2021 год – 2848,4 тыс. рублей  2022 год – 2833,0 тыс. рублей  2023 год – 2139,8 тыс. рублей  2024 год – 2139,8 тыс. рублей  2025 год – 2139,8 тыс. рублей  2026 год – 2139,8 тыс. рублей  2027 год – 2139,8 тыс. рублей  2028 год – 2139,8 тыс. рублей  2029 год – 2139,8 тыс. рублей  2030 год – 2139,8 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей;  за счет безвозмездных поступлений 375,0 тыс. рублей;  за счет средств муниципального района 375,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | улучшение эстетического и санитарного состояния территории Казанского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования, мест захоронений. |

Приоритеты и цели

муниципальной политики Казанского сельского поселения

Основной целью муниципальной политики Казанского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере является повышение уровня внешнего благоустройства поселения.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сведения о показателях муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

»

Приложение №1

к муниципальной программе

Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Казанского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование  показателя | Вид показа-теля | Единица измере-ния | Значение показателя | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| I. | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля газифицированных микрорайонов ст. Казанской | ведомственный | процентов | 0 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | ведомственный | процентов | 60 | | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| II | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | ведомственный | процентов | 75,0 | | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 2.2. | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | ведомственный | процентов | 85,0 | | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 2.3. | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | ведомственный | процентов | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества | ведомственный | процентов | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок; | ведомственный | процентов | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Казанского сельского поселения»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия,  мероприятия ве­домственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответ­ственный за исполнение основного мероприятия, мероприя­тия ВЦП | Срок | | Ожидаемый  непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия не реализации  основного мероприятия, мероприятия ведом­ственной целевой   программы | Связь с показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реали­зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1. | подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения » | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 1 Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | | | | | | | |
|  | Задача 1 Поддержка инфраструктурного обустройства территории Казанского сельского поселения | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | Администрация Казанского сельского поселения» | 2019 | | 2030 | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения | не достижение цели программы | 1.1 |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2  Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | Администрация Казанского сельского поселения» | 2019 | | 2030 | создание условий успешного развития экономики поселения | не достижение цели программы | 1.2 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 2 Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Казанского сельского поселения | | | | | | | |
|  | Задача Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | | | | | | | |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Казанского сельского поселения» | 2019 | | 2030 | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | Снижение показателей благоустроенности территории сельского поселения Неудовлетворенность населения благоустройством территории |  |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2  Содержание мест захоронения | Администрация Казанского сельского поселения» | 2019 | | 2030 | надлежащее содержание кладбищ | Снижение показателей благоустроенности территории сельского поселения Неудовлетворенность населения благоустройством территории | 2 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Казанского сельского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | Администрация Казанского сельского поселения | 951 | Х | 02000ХХХХ0 | Х | 53594,0 | 3685,3 | 26868,9 | 2848,4 | 2833,0 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения » | Администрация Казанского сельского поселения | 951 | Х | 02100ХХХХ0 | Х | 23619,1 | 172,9 | 23206,2 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1. | Основное  мероприятие 1.1  Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | Администрация Казанского сельского поселения | 951 | 0502 | 02100S3550 | 411 | 22948,2 | 0 | 22948,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | 0502 | 0210027290 | 414 | 208,0 | 0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное  мероприятие 1.2  Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | Администрация Казанского сельского поселения | 951 | 0502 | 0210027200 | 244 | 462,9 | 172,9 | 50,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» | Администрация Казанского сельского поселения | 951 | 0503 | 02200270Х0 |  | 29372,8 | 3512,4 | 3662,76 | 2848,4 | 2833,0 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Казанского сельского поселения | 951 | 0503 | 0220027040 | 244 | 28230,7 | 3385,3 | 3087,7 | 2748,4 | 2733,0 | 2109,8 | 2109,8 | 2109,8 | 2109,8 | 2109,8 | 2109,8 | 2109,8 | 2109,8 |
| 1.5. | Основное  мероприятие 2.2  Содержание мест захоронения | Администрация Казанского сельского поселения | 951 | 0503 | 0220027060 | 244 | 767,1 | 127,1 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.6 | Основное  мероприятие 2.3  иные мероприятия в рамках подпрограммы | Администрация Казанского сельского поселения | 951 | 0503 | 0220099990 | 244 | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Казанского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | Всего | 53594,0 | 3685,3 | 26868,9 | 2848,4 | 2833,0 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 |
| областной бюджет, | 22369,5 | - | 22369,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 31224,5 | 3685,3 | 4499,4 | 2848,4 | 2833,0 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 | 2169,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения » | Всего | 23619,1 | 172,9 | 23206,2 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет | 22369,5 | - | 22369,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 1249,6 | 172,9 | 836,7 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» | Всего | 29974,9 | 3512,4 | 3662,7 | 2848,4 | 2833,0 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 29974,9 | 3512,4 | 3662,7 | 2848,4 | 2833,0 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 | 2139,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |