РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2016 г.                                              № 294                                            ст. Казанская

О внесении изменений в Постановление от 14.10.2013 г.

№ 179 а

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 03.090.2013 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 179 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории

поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в План реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» на 2016 год согласно приложению 1.

2.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Казанского сельского поселения                                                     Л.А. Самолаева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Казанского сельского поселения

от 18.08.2016 № 294

ПЛАН

реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения»  на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | - | - | 396,7 | - | - | 396,7 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение удовлетво- ренности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | январь-декабрь | 396,7 | - | - | 396,7 | - |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. |  | январь-декабрь | 2765,4 | - | - | 2765,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения, комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка; | январь-декабрь | 2765,4 | - | - | 2765,4 | - |
|  | Контрольное событие программы | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Улучшение состояния зелёного фонда и улучшения качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | 3162,1 | - | - | 3162,1 | - |