РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЗАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017                                            №  48                             ст. Казанская

Об утверждении отчета за 2016 год

о реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 19.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 3.09.2013 № 146 «Об утверждении Методических

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения» Администрация Казанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2016 год о реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Казанского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Казанского

сельского поселения	                                                    Л.А. Самолаева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского  поселения

от 10.03.2017  № 48

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2016 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Главы Казанского сельского поселения 30.09.2013 г. за № 165 в 2016 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 434,8 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 434,3 тыс.рублей (99,9 %)

В рамках реализации Программы проводились мероприятия  по организации эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а  также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

-  разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам пожарной безопасности;

- разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам  ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;

- профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены  в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу изменения не вносились.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Казанского сельского поселения;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкции системы оповещения населения Казанского сельского поселения;

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев;

- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусматривалось 434,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составили в целом по Программе 434,3 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы, повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2016 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2016 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Казанского сельского  поселения

«Защита населения  и территорий Казанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах: обеспечение деятельности АСФ (до 1.01.2017 г.) и добровольной пожарной охраны. Спасение людей при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков возникновения пожаров Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков возникновения пожаров Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поддержание в постоянной готовности и совершенствование системы оповещения населения | Поддержание в постоянной готовности и совершенствование системы оповещения населения |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Подключение к системе-112 | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - Подключение к Верхнедонской районной системе-112 в полном объеме; обеспечить системой-112 население Казанского сельского поселения. | - Подключение к Верхнедонской районной системе-112 населения Казанского сельского поселения. |  |

- Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма №1«Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах ,чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | - | - |  |
| 2. | № 2 Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах, обеспечение деятельности АСФ | единиц (профилак-тических выездов) | 15 | 4 | 12 |  |
| 3. | № 3 «Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения» | тысч человек | 7,0 | 3,5 | 7,0 |  |
| Подпрограмма №2«Подключение к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подключение к современной эффективной системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | проценты | 55,0 | 60,0 | 60,0 |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Казанского сельского  поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 434,8 | 434,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 434,8 | 434,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 434,8 | 434,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 434,8 | 434,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах: обеспечение деятельности АСФ (до 1.01.2017 г.) и добровольной пожарной охраны. Спасение людей при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | всего | 434,8 | 434,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 434,8 | 434,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | подпрограмма № 2 «Подключение к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Подключение к современной эффективной системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |