РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЗАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017                                              №  51                               ст. Казанская

Об утверждении отчета за 2016 год

о реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 175 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2016 год о реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Казанского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения	                                                    Л.А. Самолаева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского  поселения

от 13.03.2017 № 51

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» по результатам за 2016 год

Администрация Казанского сельского поселения представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение» за 2016 год.

В соответствии с разработанной муниципальной программой «Управление муниципальными финансами» в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение» достигнута основная цель муниципальной программы – повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств Казанского сельского поселения за счет формирования современной нормативно-методической базы регулирования бюджетных отношений.

Достижение указанной цели подразумевает организацию исполнения бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, повышение эффективности планирования и расходования средств бюджета, организацию муниципального финансового контроля.

Так же достижение указанной цели обеспечено за счет решения следующих задач программы:

- Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Казанском сельском поселении.

- Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе в Казанском сельском поселении.

- Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Казанского сельского поселения.

- Организация, осуществление и совершенствование внутреннего финансового контроля.

Конечные результаты программы:

- высокий уровень качества управления муниципальными финансами;

- своевременная разработка и направление Собранию депутатов Казанского сельского поселения в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проектов решений Собрания депутатов Казанского сельского поселения о бюджете Казанского сельского поселения Верхнедонского района;

- исполнение расходных обязательств Казанского сельского поселения на 95,3 %;

- повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов Казанского сельского поселения;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

В течение 2016 года в муниципальную программу изменения не вносились.

Анализ реализации Программы в 2016 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Казанского сельского  поселения

« Управление муниципальными финансами» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Казанского сельского поселения и снижением недоимки | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Казанского сельского поселения | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Казанского сельского поселения в соответствии с муниципальными прораммами | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | переход на формирование и исполнение бюджета Казанского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Казанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Казанского сельского поселения составит в 2020 году 75,7 % | переход на формирование и исполнение бюджета Казанского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Казанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Казанского сельского поселения составила в 2016 году более 90 процентов 75,2% |  |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Казанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Казанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Казанского сельского поселения | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Казанского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Казанского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Казанского сельского поселения | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Казанского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Казанского сельского поселения |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Казанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Казанского сельского поселения, управления муниципальным долгом Казанского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сохранение объема муниципального долга Казанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | сохранение объема муниципального долга Казанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Казанского сельского поселения | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Казанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Казанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |
| Подпрограмма «Внедрение и участие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | внедрено программное обеспечение | внедрено программное обеспечение |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.2 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | - Администрация - Казанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне сельского поселения выполнены | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне сельского поселения выполнены |  |

- Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Муниципальная политика»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Казанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Да/нет | нет | нет | нет |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Казанского сельского поселения | тыс. рублей | 12812,0 | 13854,4 | 14124,3 | Увеличилось количество налогоплательщиков |
| 4 | Доля расходов бюджета Казанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Казанского сельского поселения | процентов | 79,0 | 75,7 | 75,2 |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнение расходных обязательств бюджета Казанского сельского поселения | процентов | 94,1 | 100,0 | 95,3 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Казанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Казанского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Казанского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Казанского сельского поселения в объеме расходов бюджета Казанского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | - | - | - |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Казанского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Казанского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4. «Внедрение и участие в работе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций сектора государственного управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | - | 100,0 | 100,0 |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Казанского сельского  поселения « Управление муниципальными финансами»    за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| -Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| -Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| -Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Казанского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| -Подпрограмма 4 | «Внедрение и участие в работе государственной -интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |