РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2016 г.                                                 № 243                                        ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении 
плана реализации муниципальной программы 
Казанского сельского поселения 
«Муниципальная политика»  за I полугодие 2016 года

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 14.10.2013 № 172 «Об утверждении  муниципальной программы Казанского сельского поселения «Муниципальная политика».

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Муниципальная политика» за I полугодие 2016 года  согласно приложению. 
   2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 


Глава Казанского
сельского поселения                                                               Л.А.Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

11.07.2016 № 243

- Таблица 11

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период 01 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Казанском сельском поселении » | - | - |  |  | 243,4 | 140,9 | 149,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация индивидуального обучения муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие: обеспечение доступа муниципальных служащих к услугам в области информационных технологий | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 170,6 | 104,5 | 113,5 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: организация индивидуального обучения муниципальных служащих, обеспечение доступа муниципальных служащих к услугам в области информационных технологий | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Возможность оценки профессиональной компетентности муниципальных служащих | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие: Официальная публикация нормативно-правовых актов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Нормативно-правовые акты администрации Казанского сельского поселения публикуются в информационном бюллетене «Официальный вестник Казанского сельского поселения», всего было опубликовано 29документов. | Январь 2016 | Декабрь 2016 г | 50,0 | 13,6 | 13,6 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: Мероприятия по публикации нормативно-правовых актов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | В рамках программы подготовлено 29 нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы, | Январь 2016 | Декабрь 2016 г | х | х | х |
| 1.4 | Основное мероприятие: Приобретение основных средств для развития информационно- коммуникационных технологий | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | повышение профессиональных знаний в области информационно-коммуникативных технологий муниципальных служащих Казанского сельского поселения; | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: проведение мероприятий по приобретению основных средств для развития информационно- коммуникационных технологий | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Казанского сельского поселения Крекина Ю.Ю. | Возможность повышение профессиональных знаний в области информационно-коммуникативных технологий муниципальных служащих Казанского сельского поселения; | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | х | х | х |