- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2021                                               №  30                                    ст. Казанская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Казанского

сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2020 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Казанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения                                                    Л.А. Самолаева

# Приложение

к постановлению Администрации

Казанского сельского  поселения

от 03.03.2021  №30

Отчет

О реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2020 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 26.12.2018 № 257, Администрацией Казанского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год распоряжением Администрации Казанского сельского поселения от 24.12.2019 № 252.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 1310,1  тыс. рублей, или 100,0 процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. « Сохранение и развитие культуры Казанского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. . «Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК» расходы на 2020 год исполнены в полном объеме.

В 2020 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в соответствии с заключенными соглашениями в  сумме 1296,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт памятных объектов на территории Казанского сельского поселения» в 2020 году средства на реализацию мероприятия не планировались.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

- Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не установлены.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района составил 1310,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1310,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Казанского сельского поселения от 23.12.2019 №229 «О бюджете Казанского сельского поселения Верхнедонского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил  1310,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -1310,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1310,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 1310,1  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1310,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,1 тыс. рублей.

В результате исполнения программы по расходам сложилась экономия в сумме 0,1 тыс. рубле.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2020 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные и выполненные не в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

сохранение объектов культурного наследия Казанского сельского поселения;

развитие художественного, музыкального, хореографического искусства;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 « Сохранение и развитие культуры Казанского сельского поселения» | X | X | X | X | обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала | – |
| 2. | ОМ 1.1. Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст. Казанская» Краснооктябрьский СДК | Администрация Казанского сельского, Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Краснооктябрьский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; | В 2020 году средства перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями | – |
| 3. | ОМ 1.2. Капитальный ремонт памятников | Администрация Казанского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | сохранение культурного и исторического наследия Казанского сельского поселения. | В 2020 году средства на реализацию мероприятия не планировались | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | всего | 1310,2 | 1310,2 | 1310,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1310,2 | 1310,2 | 1310,1 |
| Подпрограмма 1 « Сохранение и развитие культуры Казанского сельского поселения» | всего | 1310,2 | 1310,2 | 1310,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1310,2 | 1310,2 | 1310,1 |
| ОМ 1.1. Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст. Казанская» Краснооктябрьский СДК | всего | 1310,2 | 1310,2 | 1310,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1310,2 | 1310,2 | 1310,1 |
| ОМ 1.2. Капитальный ремонт памятников | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.Число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 243 | 324,0 | 243 | – |
| 2. | Показатель 2.Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 21874 | 6854 | 21874 | – |
| Подпрограмма 1 « Сохранение и развитие культуры Казанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1.Число клубных формирований | Ед. | 8 | 12 | 8 | – |
| 4. | Показатель 1.2.Количество участников в клубных формированиях | Человек | 106 | 140 | 106 | – |
| 5. | Показатель 1.3.Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | – |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Подпрограмма 1 « Сохранение и развитие культуры Казанского сельского поселения» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
| 3. | ОМ 1.1. Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст. Казанская» Краснооктябрьский СДК | – | – | - | - |
| 4. | ОМ 1.2. Капитальный ремонт памятников | - | - | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Казанского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей |  | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | 0,0 | 96,4 | 0,0 |  | 3,6 |
| 2. | Подпрограмма 1 « Сохранение и развитие культуры Казанского сельского поселения» | 0,0 | 96,4 | 0,0 |  | 3,6 |
| 3. | ОМ 1.1. Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст. Казанская» Краснооктябрьский СДК | 0,0 | 96,4 | 0,0 |  | 3,6 |
| 4. | ОМ 1.2. Капитальный ремонт памятников | 0,0 | 96,4 | 0,0 |  | 3,6 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2020 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |